## 开发进度
工作任务 |  |  | 交易码 | 所属模块 | 任务执行人员 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 完成百分比 | 任务状态 | 备注
资产（贷款）业务 | 银行承兑汇票 | 接收银承出账 | lacmin | la | 柴文昌 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 100% | 已完成
|  | 接收保证金出账 | lagrin | la | 宋亮纬 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 100% | 已完成
|  | 出账撤销 | lawidr | la | 徐昊 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 100% | 已完成
|  | 银承签发 | laissu | la | 柴文昌 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 80% | 已完成
|  | 银票明细信息确认 | lasure | la | 吴水均 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 100% | 已完成
|  | 银承补充保证金 | laadgr | la | 吴水均 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 100% | 已完成
|  | 银承未用退回 | laretn | la | 柴文昌 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 100% | 已完成
|  | 银承到期备款 | lapyrv | la | 柴文昌 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 100% | 已完成
|  | 银承收到托收 | lacoll | la | 宋亮纬 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 80% | 进行中 | 存在需要调用其他模块方法TODO
|  | 银承托收拒付 | lacopr | la | 宋亮纬 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 80% | 进行中 | 存在需要调用其他模块方法TODO
|  | 银承汇票销卷 | laclse | la | 宋亮纬 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 80% | 进行中 | 存在需要调用其他模块方法TODO
|  | 汇票查询 | acptqr | la | 徐昊 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 100% | 已完成
|  | 协议查询 | lacnqr | la | 徐昊 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 100% | 已完成
|  | 查询签发出账信息 | lacmqr | la | 徐昊 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 100% | 已完成
|  | 查询补存出账信息 | lagrqr | la | 徐昊 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 100% | 已完成
|  | 查询托收信息 | lacoll | la | 吴水均 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 100% | 已完成
|  | 更换备用账户 | laupac | la | 吴水均 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 90% | 进行中 | 1:止付 2:调用lapyrv服务
|  | 汇票更换 | laapch | la | 吴水均 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 100% | 已完成
|  | 批量查询协议信息 | lacntr | la | 徐昊 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 100% | 已完成
|  | 删除银承协议 | lacndt | la | 徐昊 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 100% | 已完成
|  | 合同信息维护 | laupcn | la | 宋凯磊 | 2018-10-11
负债（存款）业务 | 出售凭证 | 出售凭证查询 | qrslch | la | 徐昊 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 100% | 已完成
|  | 凭证出售 | sldcmt | ca | 宋亮纬 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 100% | 已完成
|  | 凭证回收作废 | dcmtcl | ca | 宋亮纬 | 2018-08-24 | 2018-08-27 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 100% | 已完成
| 凭证挂失 | 凭证挂失 | dcrpvo | ca | 柴文昌 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 100% | 已完成
|  | 挂失撤销 | losbac | ca | 柴文昌 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 100% | 已完成
|  | 查询凭证挂失登记簿 | qrrpcq | ca | 柴文昌 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 100% | 已完成
| 支票挂失 | 支票挂失 | cheqrp | cd | 柴文昌 | 2018-08-27 | 2018-08-29 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 100% | 已完成
|  | 法院止付通知 | ctstck | cd | 柴文昌 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 100% | 已完成
|  | 支票挂失止付撤销 | cheqbk | cd | 柴文昌 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 100% | 已完成
|  | 查询支票挂失登记簿 | qrcheq | cd | 柴文昌 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 100% | 已完成
| 支付方式挂失 | 密码重置 | repawd | ca | 徐昊 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 90% | 进行中 | 分布式处理
|  | 支取方式挂失 | lossdw | ca | 徐昊 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 90% | 进行中 | 分布式处理
|  | 支取方式撤挂 | dwloba | ca | 徐昊 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 100% | 已完成
|  | 支取方式解挂 | ultyac | ca | 徐昊 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 100% | 已完成
|  | 支取方式变更 | chdrfs | ca | 徐昊 | 2018-08-30 | 2018-09-03 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 30% | 进行中 | 单位账户浙农信版本设计支取方式--kna_cust
|  | 查询支取方式挂失登记簿 | qrlsdw | ca | 徐昊 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 2018-08-27 | 2018-08-29 | 90% | 已完成 | 分布式处理
| 存款证明（对私） | 存款证明书开立 | opdppr | dp | 柴文昌 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 100% | 已完成
|  | 存款证明书换发 | redppr | dp | 柴文昌 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 100% | 已完成
|  | 存款证明书撤销 | cadppr | dp | 柴文昌 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 100% | 已完成
|  | 存款证明书登记簿查询 | qrdepr | dp | 柴文昌 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 100% | 已完成
公共模块 | 轧帐管理 | 交易勾兑 | trblnd | pb | 宋亮纬 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 100% | 已完成
|  | 尾箱勾兑 | bxblnd | pb | 宋亮纬 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 100% | 已完成
|  | 柜员扎帐 | usdend | pb | 柴文昌 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 100% | 已完成
|  | 部门平账 | brcred | pb | 宋亮纬 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 2018-08-30 | 2018-09-03 | 100% | 已完成
|  | 解除部门平账 | ccbred | pb | 宋亮纬 | 2018-09-01 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 100% | 已完成
|  | 机构签到 | brchin | pb | 柴文昌 | 2018-09-01 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 100% | 已完成
负债（存款）业务 | 保证金（对公、对私） | 保证金开户(对公) | opgsdb | cd | 柴文昌 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 2018-09-09 | 100% | 已完成
|  | 保证金开户(对私) |  |  | 柴文昌 | 2018-09-03 | 2018-09-06 |  |  |  | 暂停
|  | 保证金部提 | drgsdb | cd | 宋亮纬 | 2018-09-03 | 2018-09-05 | 2018-09-04 | 2018-09-09 | 100% | 已完成
|  | 保证金转账存款 | trgsdb | cd | 宋亮纬 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 2018-09-11 |  | 30% | 已完成
|  | 保证金销户 | klgsdb | cd | 宋亮纬 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 2018-09-11 | 2018-09-13 | 100% | 延期完成
| 单位活期（对公） | 验资户预开户 | opgsdb | cd | 柴文昌 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 100% | 已完成
|  | 单位活期人民币预开户 | opgsdb | cd | 柴文昌 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 100% | 已完成
|  | 单位人民币活期账号预生成 | acnogn | cd | 柴文昌 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 100% | 已完成
|  | 单位活期系统内转账 | bktrip | cd | 柴文昌 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-16 | 100% | 已完成
|  | 单位活期现金取款 | drgshc | cd | 柴文昌 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-16 | 100% | 已完成
|  | 账户销户前结清 | sttlhc | cd | 宋亮纬 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-27 |  | 50% | 进行中
|  | 单位活期现金存款 | svgshc | cd | 宋亮纬 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-27 |  | 80% | 进行中
|  | 账户销户 | cdclac | cd | 柴文昌 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 100% | 已完成
| 单位定期（对公） | 单位定期预开户 | opgsdq | cd | 柴文昌 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 100% | 已完成
|  | 单位定期现金存入 | svgsdq | cd | 柴文昌 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 100% | 已完成
|  | 单位定期转账存款 | trgsdq | cd | 柴文昌 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 100% | 已完成
|  | 存单部分提前支取 | drgsdq | cd | 宋亮纬 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-27 |  | 60% | 进行中
|  | 存单置换 | opendd | cd | 宋亮纬 | 2018-09-17 | 2018-09-17
|  | 打印证实书 | clgsdq | cd | 宋亮纬 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-27 |  | 60% | 进行中
|  | 存单销户 | clgsdq | cd | 宋亮纬 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-27 |  | 60% | 进行中
|  | 存单置换登记簿查询 |  | cd | 柴文昌 | 2018-09-18 | 2018-09-18 |  |  |  | 暂停 | 没有找到交易原型
公共模块 | 客户管理 | 开公司客户 | opcpac | cu | 徐昊 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-04 | 2018-09-07 | 100% | 已完成
|  | 开个人客户 | oppcif | cu | 徐昊 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-04 | 2018-09-07 | 90% | 进行中 | 欠缺分布式改造
|  | 公司客户重要信息维护 | recorp | cu | 吴水均 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 100% | 已完成
|  | 个人客户重要信息维护 | recust | cu | 吴水均 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 100% | 已完成
|  | 客户查询 | custif | cu | 吴水均 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 100% | 已完成 | 已有交易
负债（存款）业务 | 银票挂失 | 银票挂失 | rlacpt | dp | 宋亮纬 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 100% | 已完成
|  | 银票法院止付 | ctacpt | dp | 宋亮纬 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 100% | 已完成
|  | 银票挂失止付撤销 |  |  | 宋亮纬 | 2018-09-22 | 2018-09-22
|  | 查询银票挂失登记簿 | qrrpqq |  | 徐昊 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 100% | 已完成
| 委托存款 | 委托存款开户 | trtopn | cd | 徐昊 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 80% | 进行中
|  | 委托存款销户 | trtcls | cd | 徐昊 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 100% | 已完成
| 协定存款（对公） | 协定存款签约 | opagac | cd | 柴文昌 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-09-11 | 2018-09-17 | 100% | 已完成
|  | 协定存款查询 | qrdacn | cd | 柴文昌 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-09-11 | 2018-09-17 | 100% | 已完成
|  | 协定存款取消 | clagac | cd | 柴文昌 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 100% | 已完成
|  | 协定存款维护 | mdagac | cd | 柴文昌 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 100% | 已完成
| 协议存款（对公、对私） | 协议存款开户 | opgsxy | cd | 吴水均 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 60% | 进行中
|  | 协议存款部分支取 | trgsxy | cd | 吴水均 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 60% | 进行中
|  | 协议存款销户 | clgsxy | cd | 吴水均 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 80% | 进行中
公共模块 | 假币管理 | 假币上缴 | csfgtn | pb | 徐昊 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 100% | 已完成
|  | 假币上缴人行 | csfgtm | pb | 徐昊 | 2018-09-22 | 2018-09-22 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 100% | 已完成
|  | 假币接收 | csfgrv | pb | 徐昊 | 2018-09-23 | 2018-09-23 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 100% | 已完成
|  | 假币没收 | csfgnt | pb | 徐昊 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 100% | 已完成
|  | 假币在途查询 | fgmvls | pb | 徐昊 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 100% | 已完成
|  | 假币上缴人行查询 | fgpcls | pb | 吴水均 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 100% | 延期完成
|  | 假币没收登记查询 | fgntls | pb | 吴水均 | 2018-09-22 | 2018-09-22 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 100% | 延期完成

## 测试进度
序号 | 交易名称 | 交易码 | 执行人 | 测试内容及重点 | 数据准备 | 预期结果 | 计划执行日期 | 实际执行日期 | 执行结果 | 是否存在问题 | 问题说明 | 问题是否解决 | 解决结果说明
1 | 查询支取方式挂失登记簿 |  | 徐昊 | 查询支取方式挂失登记簿 | acctno='60000100000000000087810',acctna='ssad',rplsbr='999000',dcmttp='740',dcmtno='21323',idtfno='12321',idtftp='111', pageno='1',record='1',stdate='19990101',eddate='20990101' | 20180904 | 20180904 | 交易成功，transq='20170822010R0099900102026' | 交易成功 | 否 |  | 否
2 | 支取方式解挂 |  | 徐昊 | 支取方式解挂 | acctno='60000100000000021087810',rplsdt='20120101',rplssq='23423',drawfs='A',nnewpw='21321',rplsfs='2',idtftp='111',idtfno='12321',agcuna='xiaoheiheih',agidtp='111',agidno='213213' | 20180904 | 20180904 | 交易成功，transq='20170822010R0099900102025' | 交易成功 | 否 |  | 否
3 | 支取方式撤挂 |  | 徐昊 | 挂失登记簿状态更新，解挂登记簿插入记录 | isagen='1',rplsdt='20180909', rplssq='234324234',drawfs='A',idtftp='111',idtfno='12321', tranpw='21321',agcuna='zhangsan',agidtp='111',agidno='213213' | 20180904 | 20180904 | 交易成功，transq='20170822010R0099900102024' | 交易成功 | 否 |  | 否
4 | 支取方式挂失 |  | 徐昊 | 插入挂失登记簿 | rplsfs='2',acctno='6231781000086018',drawfs='A',idtftp='111',idtfno='340881199809237023', isagen='1',agcuna='1',agcuna='李四',agidtp='111',agidno='231232543634213121' | 20180904 | 20180904 | 交易失败 | 交易成功 | 是 | dcmtno,dcmttp,undate,odafst,oddcst,nwdcst无默认值 | 是 | 是
5 | 支取方式挂失 |  | 徐昊 | 插入挂失登记簿 | rplsfs='2',acctno='6231781000086018',drawfs='A',idtftp='111',idtfno='340881199809237023', isagen='1',agcuna='1',agcuna='李四',agidtp='111',agidno='231232543634213121' | 20180904 | 20180904 | 交易成功，transq='20170824010R0098500084004' | 交易成功 | 否 |  | 否
6 |  |  | 徐昊 | 修改挂失登记簿 | rplsfs='2',acctno='6231781000086042',drawfs='A',idtftp='111',idtfno='23801198608150015', isagen='1',agcuna='1',agcuna='李四',agidtp='111',agidno='231232543634213121' | 20180904 | 20180904 | 交易成功，数据未改变 | 交易成功 | 是 | 更新参数中条件为挂失时间、挂失日期，设置参数中从系统中取时间设置，代码逻辑与SQL冲突 | 是 | 是
7 |  |  | 徐昊 | 修改挂失登记簿 | rplsfs='2',acctno='6231781000086042',drawfs='A',idtftp='111',idtfno='23801198608150015', isagen='1',agcuna='1',agcuna='李四',agidtp='111',agidno='231232543634213121' | 20180904 | 20180904 | 交易成功，transq='20170822010R0099900102023' | 交易成功 | 否 |  | 否
8 | 密码重置 |  | 徐昊 | 重置查询密码 | acctno='60000100000000000088318',idtftp='111',idtfno='3408811992060621321',pwtype='1',newpwd='909090' | 20180903 | 20180903 | 交易成功，transq='20170822010R0099900169021' | 交易成功 | 否 |  | 否
9 |  |  | 徐昊 | 重置交易密码 | acctno='60000100000000000088318',idtftp='111',idtfno='3408811992060621321',pwtype='2',newpwd='666666' | 20180903 | 20180903 | 交易成功，transq='20170822010R0099900169022' | 交易成功 | 否 |  | 否
10 | 出售凭证查询 |  | 徐昊 | 出售凭证查询 | acctno='6275934729921',acctna=null,dcmttp='1124',dcmtno='1',cheqst='0',pageno='2',rcrdnm='1' | 20180903 | 20180903 | 交易成功，transq='20170822010R0099900169020' | 交易成功 | 否 |  | 否
11 | 查询补存出账信息 |  | 徐昊 | 查询补存保证金信息 | cmsqno='2321321' | 20180903 | 20180903 | 交易成功，transq='20170822010R0099900169019' | 交易成功 | 否 |  | 否
12 | 查询补存签发出帐信息 |  | 徐昊 | 查询协议接口表 | cmsqnp=''2321321' | 20180903 | 20180903 | 交易成功，transq='20170822010R0099900169018' | 交易成功 | 否 |  | 否
13 | 协议信息查询 |  | 徐昊 | 协议信息查询 | acptcn='2332434' | 20180903 | 20180903 | 交易失败，pymttp字段映射不合法 | 交易失败 | 是 | 服务输出接口字段不匹配 | 是 | 是
14 | 协议信息查询 |  | 徐昊 | 协议信息查询 | acptcn='2332434' | 20180903 | 20180903 | 交易成功，transq='20170822010R0099900169015' | 交易成功 | 否 |  | 否
15 | 汇票信息单笔查询 |  | 徐昊 | 汇票查询 | acptno='990AA201808118'，acptst='%' | 20180903 | 20180903 | 交易失败，协议状态acptst映射失败 | 交易失败 | 是 | 服务输出接口和交易输出接口字段不匹配 | 是 | 是
16 | 汇票信息单笔查询 |  | 徐昊 | 汇票查询 | acptno='990AA201808119'，acptst='%' | 20180903 | 20180903 | 交易成功，transq='20170822010R0099900169012' | 交易成功 | 否 |  | 否
17 | 承兑接口出账撤销 |  | 徐昊 | 删除协议接口信息 | tranam=3000,cmsqno='67566556',odprcs='lacmin',acptcn='32434324',tranbr='801000' | 20180903 | 20180903 | 成功：transq='2017082210R0099900169003' | 交易成功 | 否 |  | 否
18 | 登记签发接口信息 | lacmin | 吴水均 | 出账号是否存在 |  | 出账号是否存在 | 20180920 | 20180920 | 正常报错
19 |  | lacmin | 吴水均 | 出账日期是否为当天日期 |  | 出账日期是否为当天日期 | 20180920 | 20180920 | 设置的出账日期不是当天日期， 正常报错
20 |  | lacmin | 吴水均 | 协议号对应多条记录,不能出账 |  | 协议号对应多条记录,不能出账 | 20180920 | 20180920 | 正常报错
21 |  | lacmin | 吴水均 | 该协议是否已签发 |  | 该协议是否已签发 | 20180920 | 20180920 | 正常报错
22 |  | lacmin | 吴水均 | 承兑机构是否为账务机构 |  | 承兑机构是否为账务机构 | 20180920 | 20180920 | 正常报错
23 |  | lacmin | 吴水均 | 承兑机构不是签发机构的情况下, 签发机构是否为账务机构 |  | 承兑机构不是签发机构的情况下, 签发机构是否为账务机构 | 20180920 | 20180920 | 正常报错
24 |  | lacmin | 吴水均 | 已有保证金的情况下,保证金类型是否为协议模式 |  | 已有保证金的情况下,保证金类型是否为协议模式 | 20180920 | 20180920 | 正常报错
25 |  | lacmin | 吴水均 | 已有保证金的情况下,保证金是否 大于0 |  | 已有保证金的情况下,保证金是否 大于0 | 20180920 | 20180920 | 正常报错
26 |  | lacmin | 吴水均 | 已有保证金的情况下,保证金是否 大于出票金额 |  | 已有保证金的情况下,保证金是否 大于出票金额 | 20180920 | 20180920 | 正常报错
27 |  | lacmin | 吴水均 | 无保证金的情况下,是否有保证金账户 |  | 无保证金的情况下,是否有保证金账户 | 20180920 | 20180920 | 正常报错
28 |  | lacmin | 吴水均 | 无保证金的情况下,是否有子账户 |  | 无保证金的情况下,是否有子账户 | 20180920 | 20180920 | 正常报错
29 |  | lacmin | 吴水均 | 无保证金的情况下,保证金金额是 否大于0 |  | 无保证金的情况下,保证金金额是 否大于0 | 20180920 | 20180920 | 正常报错
30 |  | lacmin | 吴水均 | 无保证金的情况下,保证金类型是 否为非保证金模式 |  | 无保证金的情况下,保证金类型是 否为非保证金模式 | 20180920 | 20180920 | 正常报错
31 |  | lacmin | 吴水均 | 票据类型非空判断 |  | 票据类型非空判断 | 20180920 | 20180920 | 交易未执行,就报错
32 |  | lacmin | 吴水均 | 保证金止付 |  | 保证金止付 | 20180920 | 20180920 | TODO | 是 | 暂时该方法没有实现
33 |  | lacmin | 吴水均 | 检查申请人结算账号必须和保证金 账户是同一个人 |  | 检查申请人结算账号必须和保证金 账户是同一个人 | 20180920 | 20180920 | TODO | 是 | 该方法实现不齐全
34 |  | lacmin | 吴水均 | 检查输入的保证金账户时保证金账 户且是银承保证金账户 |  | 检查输入的保证金账户时保证金账 户且是银承保证金账户 | 20180920 | 20180920 | TODO | 是 | 该方法实现不齐全
35 |  | lacmin | 吴水均 | 已有保证金的情况下，检查保证金是否被使用 |  | 已有保证金的情况下，检查保证金是否被使用 | 20180920 | 20180920 | TODO | 是 | 暂时该方法没有实现
36 |  | lacmin | 吴水均 | 登记协议接口表 |  | 登记协议接口表 | 20180920 | 20180920 | TODO | 是 | prodcd值暂时不能获取
37 |  | lacmin | 吴水均 | 产品属性检查 |  | 产品属性检查 | 20180920 | 20180920 | TODO | 是 | 暂时不能获得产品属性
38 |  | lacmin | 吴水均 | 保证金止付 |  | 保证金止付 | 20180920 | 20180920 | TODO | 是 | 没有调用止付方法
39 |  | lacmin | 吴水均 | 检查申请人信息 |  | 检查申请人信息 | 20180920 | 20180920 | TODO | 是 | 该方法暂时没有实现
40 |  | lacmin | 吴水均 | 检查产品属性,包括时限和总张数 |  | 检查产品属性,包括时限和总张数 | 20180920 | 20180920 | TODO | 是 | 无法获得产品信息
41 |  | lacmin | 吴水均 | 检查申请账户 |  | 检查申请账户 | 20180920 | 20180920 | TODO | 是 | 该方法暂时没有实现
42 | 接收保证金出账 | lagrin | 吴水均 | 承兑协议号为空 | { "input":{ "tranam":1000, "gretac":"374384030304", "trantp":null, "lncfno":"435389003", "dpacno":"343084034330", "recvdt":"20180921", "cmsqno":"4303803439", "adgrbr":"801000", "crcycd":"CNY", "ischge":"1", "acptcn":null, "frozdt":"20180921", "frozsq":"5304304934039803", "pyerac":"6523423121" }, "comm_req":{ "corpno":"985", "passwd":null, "authtp":null, "pgsize":null, "authif":null, "inpucd":"NAS", "pageno":null, "busisq":null, "spared":null, "surefg":null, "fatype":null, "inpusq":"9B449334349384303079", "aptrtp":null, "smryds":null, "retrtm":null, "routtp":null, "routky":null, "smsvrf":null, "tranus":"985S217", "servno":null, "authlv":null, "authsq":null, "spcapi":null, "authus":null, "sessid":null, "scenid":null, "smrycd":null, "authfg":null, "tranbr":"985000", "rviast":null, "custac":null, "cletid":null, "servtp":null, "aubrlv":null, "authpw":null, "device":null, "inpudt":null, "favalu":null, "authbr":null, "counts":null }, "sys":{ "prcscd":"lagrin" } }{ "input":{ "tranam":1000, "gretac":"374384030304", "trantp":null, "lncfno":"435389003", "dpacno":"343084034330", "recvdt":"20180921", "cmsqno":"4303803439", "adgrbr":"801000", "crcycd":"CNY", "ischge":"1", "acptcn":"59388034", "frozdt":"20180921", "frozsq":"5304304934039803", "pyerac":"6523423121" }, "comm_req":{ "corpno":"985", "passwd":null, "authtp":null, "pgsize":null, "authif":null, "inpucd":"NAS", "pageno":null, "busisq":null, "spared":null, "surefg":null, "fatype":null, "inpusq":"9B449334349384303079", "aptrtp":null, "smryds":null, "retrtm":null, "routtp":null, "routky":null, "smsvrf":null, "tranus":"985S217", "servno":null, "authlv":null, "authsq":null, "spcapi":null, "authus":null, "sessid":null, "scenid":null, "smrycd":null, "authfg":null, "tranbr":"985000", "rviast":null, "custac":null, "cletid":null, "servtp":null, "aubrlv":null, "authpw":null, "device":null, "inpudt":null, "favalu":null, "authbr":null, "counts":null }, "sys":{ "prcscd":"lagrin" } } | 承兑协议号不能为空,结果会报错 | 20180921 | 20180921 | 交易未执行,就报错
43 | 接收保证金出账 | lagrin | 吴水均 | 输入接口有冻结日期和冻结流水, 但在交易中未使用这两个字段,登记Lai_Gret表中的冻结日期和冻结流水是调用止付接口生成的。 |  |  |  |  | TODO | 是 | 止付接口暂时没有实现
44 | 接收保证金出账 | lagrin | 吴水均 | 银承协议还有未落地的保证金补存 | { "input":{ "tranam":1000, "gretac":"374384030304", "trantp":null, "lncfno":"435389003", "dpacno":"343084034330", "recvdt":"20180921", "cmsqno":"4303803439", "adgrbr":"801000", "crcycd":"CNY", "ischge":"1", "acptcn":"59388034", "frozdt":"20180921", "frozsq":"5304304934039803", "pyerac":"6523423121" }, "comm_req":{ "corpno":"985", "passwd":null, "authtp":null, "pgsize":null, "authif":null, "inpucd":"NAS", "pageno":null, "busisq":null, "spared":null, "surefg":null, "fatype":null, "inpusq":"9B449334349384303081", "aptrtp":null, "smryds":null, "retrtm":null, "routtp":null, "routky":null, "smsvrf":null, "tranus":"985S217", "servno":null, "authlv":null, "authsq":null, "spcapi":null, "authus":null, "sessid":null, "scenid":null, "smrycd":null, "authfg":null, "tranbr":"985000", "rviast":null, "custac":null, "cletid":null, "servtp":null, "aubrlv":null, "authpw":null, "device":null, "inpudt":null, "favalu":null, "authbr":null, "counts":null }, "sys":{ "prcscd":"lagrin" } } | 该协议还是在登记状态会报错 | 20180921 | 20180921 | 正常报错
45 | 接收保证金出账 | lagrin | 吴水均 | 出账日期早于系统日期 | { "input":{ "tranam":1000, "gretac":"374384030304", "trantp":null, "lncfno":"435389003", "dpacno":"343084034330", "recvdt":"20170101", "cmsqno":"4303803439", "adgrbr":"801000", "crcycd":"CNY", "ischge":"1", "acptcn":"34308403304", "frozdt":"20180921", "frozsq":"5304304934039803", "pyerac":"6523423121" }, "comm_req":{ "corpno":"985", "passwd":null, "authtp":null, "pgsize":null, "authif":null, "inpucd":"NAS", "pageno":null, "busisq":null, "spared":null, "surefg":null, "fatype":null, "inpusq":"9B449334349384303085", "aptrtp":null, "smryds":null, "retrtm":null, "routtp":null, "routky":null, "smsvrf":null, "tranus":"985S217", "servno":null, "authlv":null, "authsq":null, "spcapi":null, "authus":null, "sessid":null, "scenid":null, "smrycd":null, "authfg":null, "tranbr":"985000", "rviast":null, "custac":null, "cletid":null, "servtp":null, "aubrlv":null, "authpw":null, "device":null, "inpudt":null, "favalu":null, "authbr":null, "counts":null }, "sys":{ "prcscd":"lagrin" } } | 出账日期应大于等于系统日期 | 20180921 | 20180921 | 正常报错
46 | 接收保证金出账 | lagrin | 吴水均 | 补存金额小于0 | { "input":{ "tranam":-1, "gretac":"374384030304", "trantp":null, "lncfno":"435389003", "dpacno":"343084034330", "recvdt":"20180921", "cmsqno":"4303803439", "adgrbr":"801000", "crcycd":"CNY", "ischge":"1", "acptcn":"34308403304", "frozdt":"20180921", "frozsq":"5304304934039803", "pyerac":"6523423121" }, "comm_req":{ "corpno":"985", "passwd":null, "authtp":null, "pgsize":null, "authif":null, "inpucd":"NAS", "pageno":null, "busisq":null, "spared":null, "surefg":null, "fatype":null, "inpusq":"9B449334349384303086", "aptrtp":null, "smryds":null, "retrtm":null, "routtp":null, "routky":null, "smsvrf":null, "tranus":"985S217", "servno":null, "authlv":null, "authsq":null, "spcapi":null, "authus":null, "sessid":null, "scenid":null, "smrycd":null, "authfg":null, "tranbr":"985000", "rviast":null, "custac":null, "cletid":null, "servtp":null, "aubrlv":null, "authpw":null, "device":null, "inpudt":null, "favalu":null, "authbr":null, "counts":null }, "sys":{ "prcscd":"lagrin" } } | 补存金额不能小于0,小于0会报错 | 20180921 | 20180921 | 正常报错
47 | 接收保证金出账 | lagrin | 吴水均 | 该协议不是可补足保证金状态 | { "input":{ "tranam":1000, "gretac":"374384030304", "recvdt":"20180921", "dpacno":"343084034330", "lncfno":"435389003", "trantp":null, "cmsqno":"4303803439", "adgrbr":"801000", "ischge":"1", "crcycd":"CNY", "acptcn":"2332998", "frozdt":"20180921", "frozsq":"5304304934039803", "pyerac":"6523423121" }, "sys":{ "prcscd":"lagrin" }, "comm_req":{ "corpno":"985", "passwd":null, "authtp":null, "pgsize":null, "authif":null, "inpucd":"NAS", "pageno":null, "spared":null, "busisq":null, "surefg":null, "fatype":null, "inpusq":"9B449334349384303088", "aptrtp":null, "smryds":null, "retrtm":null, "routtp":null, "routky":null, "smsvrf":null, "tranus":"985S217", "servno":null, "authlv":null, "authsq":null, "spcapi":null, "authus":null, "sessid":null, "scenid":null, "smrycd":null, "tranbr":"985000", "authfg":null, "rviast":null, "cletid":null, "custac":null, "servtp":null, "aubrlv":null, "authpw":null, "device":null, "inpudt":null, "authbr":null, "favalu":null, "counts":null } } | 补存保证金,协议应是可补足保证金状态 | 20180921 | 20180921 | 正常报错
48 | 接收保证金出账 | lagrin | 吴水均 | 补存金额加上保证金总额大于承兑 协议总额 | { "input":{ "tranam":100000, "gretac":"374384030304", "trantp":null, "lncfno":"435389003", "dpacno":"343084034330", "recvdt":"20180921", "cmsqno":"4303803439", "adgrbr":"801000", "crcycd":"CNY", "ischge":"1", "acptcn":"2332998", "frozdt":"20180921", "frozsq":"5304304934039803", "pyerac":"6523423121" }, "comm_req":{ "corpno":"985", "passwd":null, "authtp":null, "pgsize":null, "authif":null, "inpucd":"NAS", "pageno":null, "busisq":null, "spared":null, "surefg":null, "fatype":null, "inpusq":"9B449334349384303091", "aptrtp":null, "smryds":null, "retrtm":null, "routtp":null, "routky":null, "smsvrf":null, "tranus":"985S217", "servno":null, "authlv":null, "authsq":null, "spcapi":null, "authus":null, "sessid":null, "scenid":null, "smrycd":null, "authfg":null, "tranbr":"985000", "rviast":null, "custac":null, "cletid":null, "servtp":null, "aubrlv":null, "authpw":null, "device":null, "inpudt":null, "favalu":null, "authbr":null, "counts":null }, "sys":{ "prcscd":"lagrin" } } | 补存金额加上保证金总额不能大于协议出票总额 | 20180921 | 20180921 | 正常报错
49 | 接收保证金出账 | lagrin | 吴水均 | 补存机构为空 | { "input":{ "tranam":100000, "gretac":"374384030304", "trantp":null, "lncfno":"435389003", "dpacno":"343084034330", "recvdt":"20180921", "cmsqno":"4303803439", "adgrbr":null, "crcycd":"CNY", "ischge":"1", "acptcn":"2332998", "frozdt":"20180921", "frozsq":"5304304934039803", "pyerac":"6523423121" }, "comm_req":{ "corpno":"985", "passwd":null, "authtp":null, "pgsize":null, "authif":null, "inpucd":"NAS", "pageno":null, "busisq":null, "spared":null, "surefg":null, "fatype":null, "inpusq":"9B449334349384303092", "aptrtp":null, "smryds":null, "retrtm":null, "routtp":null, "routky":null, "smsvrf":null, "tranus":"985S217", "servno":null, "authlv":null, "authsq":null, "spcapi":null, "authus":null, "sessid":null, "scenid":null, "smrycd":null, "authfg":null, "tranbr":"985000", "rviast":null, "custac":null, "cletid":null, "servtp":null, "aubrlv":null, "authpw":null, "device":null, "inpudt":null, "favalu":null, "authbr":null, "counts":null }, "sys":{ "prcscd":"lagrin" } } | 输入要素[补存部门]不允许为空 | 20180921 | 20180921 | 正常报错
50 | 接收保证金出账 | lagrin | 吴水均 | 申请人结算账号与协议登记的申请 人结算账号不同 | { "input":{ "tranam":1000, "gretac":"374384030304", "trantp":null, "lncfno":"435389003", "dpacno":"343084034330", "recvdt":"20180921", "cmsqno":"4303803439", "adgrbr":"801000", "crcycd":"CNY", "ischge":"1", "acptcn":"2332998", "frozdt":"20180921", "frozsq":"5304304934039803", "pyerac":"6523423122" }, "comm_req":{ "corpno":"985", "passwd":null, "authtp":null, "pgsize":null, "authif":null, "inpucd":"NAS", "pageno":null, "busisq":null, "spared":null, "surefg":null, "fatype":null, "inpusq":"9B449334349384303095", "aptrtp":null, "smryds":null, "retrtm":null, "routtp":null, "routky":null, "smsvrf":null, "tranus":"985S217", "servno":null, "authlv":null, "authsq":null, "spcapi":null, "authus":null, "sessid":null, "scenid":null, "smrycd":null, "authfg":null, "tranbr":"985000", "rviast":null, "custac":null, "cletid":null, "servtp":null, "aubrlv":null, "authpw":null, "device":null, "inpudt":null, "favalu":null, "authbr":null, "counts":null }, "sys":{ "prcscd":"lagrin" } } | 申请人结算账号与协议登记的申请 人结算账号要相同,不同会报错 | 20180921 | 20180921 | 正常报错
51 | 接收保证金出账 | lagrin | 吴水均 | 输入的币种与协议登记的币种不同 | { "input":{ "tranam":1000, "gretac":"374384030304", "recvdt":"20180921", "dpacno":"343084034330", "lncfno":"435389003", "trantp":null, "cmsqno":"4303803439", "adgrbr":"801000", "ischge":"1", "crcycd":"JPY", "acptcn":"2332998", "frozdt":"20180921", "frozsq":"5304304934039803", "pyerac":"6523423121" }, "sys":{ "prcscd":"lagrin" }, "comm_req":{ "corpno":"985", "passwd":null, "authtp":null, "pgsize":null, "authif":null, "inpucd":"NAS", "pageno":null, "spared":null, "busisq":null, "surefg":null, "fatype":null, "inpusq":"9B449334349384303096", "aptrtp":null, "smryds":null, "retrtm":null, "routtp":null, "routky":null, "smsvrf":null, "tranus":"985S217", "servno":null, "authlv":null, "authsq":null, "spcapi":null, "authus":null, "sessid":null, "scenid":null, "smrycd":null, "tranbr":"985000", "authfg":null, "rviast":null, "cletid":null, "custac":null, "servtp":null, "aubrlv":null, "authpw":null, "device":null, "inpudt":null, "authbr":null, "favalu":null, "counts":null } } | 输入的币种与协议登记的币种要相同,不同会报错 | 20180921 | 20180921 | 正常报错
52 | 接收保证金出账 | lagrin | 吴水均 | 非保证金模式下，不可更改保证金 类型 | { "input":{ "tranam":1000, "gretac":"374384030304", "trantp":null, "lncfno":"435389003", "dpacno":"343084034330", "recvdt":"20180921", "cmsqno":"4303803439", "adgrbr":"801000", "crcycd":"CNY", "ischge":"0", "acptcn":"2332998", "frozdt":"20180921", "frozsq":"5304304934039803", "pyerac":"6523423121" }, "comm_req":{ "corpno":"985", "passwd":null, "authtp":null, "pgsize":null, "authif":null, "inpucd":"NAS", "pageno":null, "busisq":null, "spared":null, "surefg":null, "fatype":null, "inpusq":"9B449334349384303099", "aptrtp":null, "smryds":null, "retrtm":null, "routtp":null, "routky":null, "smsvrf":null, "tranus":"985S217", "servno":null, "authlv":null, "authsq":null, "spcapi":null, "authus":null, "sessid":null, "scenid":null, "smrycd":null, "authfg":null, "tranbr":"985000", "rviast":null, "custac":null, "cletid":null, "servtp":null, "aubrlv":null, "authpw":null, "device":null, "inpudt":null, "favalu":null, "authbr":null, "counts":null }, "sys":{ "prcscd":"lagrin" } } | 非保证金模式下,要将保证金类型更改为协议模式 | 20180921 | 20180921 | 正常报错
53 | 接收保证金出账 | lagrin | 吴水均 | 检查申请人结算账户必须和保证金 账户是同一个人客户 |  | 申请人结算账户必须和保证金 账户是同一个人客户 | 20180921 | 20180921 | TODO | 是 | 方法暂时未实现
54 | 接收保证金出账 | lagrin | 吴水均 | 检查输入的保证金账户是保证金账户且是银承保证金账户 |  | 输入的保证金账户是保证金账户且是银承保证金账户 | 20180921 | 20180921 | TODO | 是 | 方法暂时未实现
55 | 接收保证金出账 | lagrin | 吴水均 | 检查保证金是否被使用 |  | 保证金不能被使用 | 20180921 | 20180921 | TODO | 是 | 方法暂时未实现
56 | 接收保证金出账 | lagrin | 吴水均 | 保证金止付 |  | 保证金止付 | 20180921 | 20180921 | TODO | 是 | 方法暂时未实现
57 | 银承合同录入 | lasure | 吴水均 | 根据出账号查询不到合同信息 | { "input":{ "tranam":3000.00, "matudt":"20220202", "billnm":2, "cmsqno":"34394830", "grettp":"1", "acptcn":"32434324", "pyerna":"lisi", "acctno":"60000100000000000088825" }, "sys":{ "prcscd":"lasure" }, "comm_req":{ "corpno":"985", "passwd":null, "authtp":null, "pgsize":null, "authif":null, "inpucd":"NAS", "pageno":null, "spared":null, "busisq":null, "surefg":null, "fatype":null, "inpusq":"9B4304534539548503571", "aptrtp":null, "smryds":null, "retrtm":null, "routtp":null, "routky":null, "smsvrf":null, "tranus":"985S217", "servno":null, "authlv":null, "authsq":null, "spcapi":null, "authus":null, "sessid":null, "scenid":null, "smrycd":null, "tranbr":"985000", "authfg":null, "rviast":null, "cletid":null, "custac":null, "servtp":"NK", "aubrlv":null, "authpw":null, "device":null, "inpudt":"20200102", "authbr":null, "favalu":null, "counts":null } } | 正常报错 | 20180927 | 20180927 | 正常报错
58 | 银承合同录入 | lasure | 吴水均 | 出账号的签发方式不是他代本 | { "input":{ "tranam":3000.00, "matudt":"20220202", "billnm":2, "cmsqno":"3298208022398", "grettp":"1", "acptcn":"32434324", "pyerna":"lisi", "acctno":"60000100000000000088825" }, "comm_req":{ "corpno":"985", "passwd":null, "authtp":null, "pgsize":null, "authif":null, "inpucd":"NAS", "pageno":null, "busisq":null, "spared":null, "surefg":null, "fatype":null, "inpusq":"9B4304534539548503572", "aptrtp":null, "smryds":null, "retrtm":null, "routtp":null, "routky":null, "smsvrf":null, "tranus":"985S217", "servno":null, "authlv":null, "authsq":null, "spcapi":null, "authus":null, "sessid":null, "scenid":null, "smrycd":null, "authfg":null, "tranbr":"985000", "rviast":null, "custac":null, "cletid":null, "servtp":"NK", "aubrlv":null, "authpw":null, "device":null, "inpudt":"20200102", "favalu":null, "authbr":null, "counts":null }, "sys":{ "prcscd":"lasure" } } | 不是他代本,正常报错 | 20180927 | 20180927 | 正常报错
59 | 银承合同录入 | lasure | 吴水均 | 检查输入的协议号和Lai_Cntr表的 协议号是否一致 | { "input":{ "tranam":3000.00, "matudt":"20220202", "billnm":2, "cmsqno":"2321322", "grettp":"1", "acptcn":"34538053304", "pyerna":"lisi", "acctno":"60000100000000000088825" }, "comm_req":{ "corpno":"985", "passwd":null, "authtp":null, "pgsize":null, "authif":null, "inpucd":"NAS", "pageno":null, "busisq":null, "spared":null, "surefg":null, "fatype":null, "inpusq":"9B4304534539548503574", "aptrtp":null, "smryds":null, "retrtm":null, "routtp":null, "routky":null, "smsvrf":null, "tranus":"985S217", "servno":null, "authlv":null, "authsq":null, "spcapi":null, "authus":null, "sessid":null, "scenid":null, "smrycd":null, "authfg":null, "tranbr":"985000", "rviast":null, "custac":null, "cletid":null, "servtp":"NK", "aubrlv":null, "authpw":null, "device":null, "inpudt":"20200102", "favalu":null, "authbr":null, "counts":null }, "sys":{ "prcscd":"lasure" } } | 正常报错 | 20180927 | 20180927 | 正常报错
60 | 银承合同录入 | lasure | 吴水均 | 出账状态不是登记 | { "input":{ "tranam":3000.00, "matudt":"20220202", "billnm":2, "cmsqno":"2321321", "grettp":"1", "acptcn":"32434324", "pyerna":"lisi", "acctno":"60000100000000000088825" }, "comm_req":{ "corpno":"985", "passwd":null, "authtp":null, "pgsize":null, "authif":null, "inpucd":"NAS", "pageno":null, "busisq":null, "spared":null, "surefg":null, "fatype":null, "inpusq":"9B4304534539548503579", "aptrtp":null, "smryds":null, "retrtm":null, "routtp":null, "routky":null, "smsvrf":null, "tranus":"985S217", "servno":null, "authlv":null, "authsq":null, "spcapi":null, "authus":null, "sessid":null, "scenid":null, "smrycd":null, "authfg":null, "tranbr":"985000", "rviast":null, "custac":null, "cletid":null, "servtp":"NK", "aubrlv":null, "authpw":null, "device":null, "inpudt":"20200102", "favalu":null, "authbr":null, "counts":null }, "sys":{ "prcscd":"lasure" } } | 根据出账号查询合同信息时,已带状态 查询,程序执行不到这一步 | 20180927 | 20180927 | 正常报错
61 | 银承合同录入 | lasure | 吴水均 | 交易机构和承兑机构不一致 | { "input":{ "tranam":3000.00, "matudt":"20220202", "billnm":2, "cmsqno":"2321322", "grettp":"1", "acptcn":"32434324", "pyerna":"lisi", "acctno":"60000100000000000088825" }, "comm_req":{ "corpno":"985", "passwd":null, "authtp":null, "pgsize":null, "authif":null, "inpucd":"NAS", "pageno":null, "busisq":null, "spared":null, "surefg":null, "fatype":null, "inpusq":"9B4304534539548503580", "aptrtp":null, "smryds":null, "retrtm":null, "routtp":null, "routky":null, "smsvrf":null, "tranus":"985S217", "servno":null, "authlv":null, "authsq":null, "spcapi":null, "authus":null, "sessid":null, "scenid":null, "smrycd":null, "authfg":null, "tranbr":"801000", "rviast":null, "custac":null, "cletid":null, "servtp":"NK", "aubrlv":null, "authpw":null, "device":null, "inpudt":"20200102", "favalu":null, "authbr":null, "counts":null }, "sys":{ "prcscd":"lasure" } } | 不一致报错 | 20180927 | 20180927 | 正常报错
62 | 银承合同录入 | lasure | 吴水均 | 检查申请人账户 | { "input":{ "tranam":3000.00, "matudt":"20220202", "billnm":2, "cmsqno":"2321322", "grettp":"1", "acptcn":"32434324", "pyerna":"lisi", "acctno":"60000100000000000088826" }, "comm_req":{ "corpno":"985", "passwd":null, "authtp":null, "pgsize":null, "authif":null, "inpucd":"NAS", "pageno":null, "busisq":null, "spared":null, "surefg":null, "fatype":null, "inpusq":"9B43045345395485035811", "aptrtp":null, "smryds":null, "retrtm":null, "routtp":null, "routky":null, "smsvrf":null, "tranus":"985S217", "servno":null, "authlv":null, "authsq":null, "spcapi":null, "authus":null, "sessid":null, "scenid":null, "smrycd":null, "authfg":null, "tranbr":"985000", "rviast":null, "custac":null, "cletid":null, "servtp":"NK", "aubrlv":null, "authpw":null, "device":null, "inpudt":"20200102", "favalu":null, "authbr":null, "counts":null }, "sys":{ "prcscd":"lasure" } } | 正常报错 | 20180927 | 20180927 | 正常报错
63 | 银承合同录入 | lasure | 吴水均 | 检查申请人户名 | { "input":{ "tranam":3000.00, "matudt":"20220202", "billnm":2, "cmsqno":"2321322", "grettp":"1", "acptcn":"32434324", "pyerna":"lisisi", "acctno":"60000100000000000088825" }, "sys":{ "prcscd":"lasure" }, "comm_req":{ "corpno":"985", "passwd":null, "authtp":null, "pgsize":null, "authif":null, "inpucd":"NAS", "pageno":null, "spared":null, "busisq":null, "surefg":null, "fatype":null, "inpusq":"9B43045345395485035812", "aptrtp":null, "smryds":null, "retrtm":null, "routtp":null, "routky":null, "smsvrf":null, "tranus":"985S217", "servno":null, "authlv":null, "authsq":null, "spcapi":null, "authus":null, "sessid":null, "scenid":null, "smrycd":null, "tranbr":"985000", "authfg":null, "rviast":null, "cletid":null, "custac":null, "servtp":"NK", "aubrlv":null, "authpw":null, "device":null, "inpudt":"20200102", "authbr":null, "favalu":null, "counts":null } } | 正常报错 | 20180927 | 20180927 | 正常报错
64 | 银承合同录入 | lasure | 吴水均 | Lai_Cntr表中存在出票总张数的情 况下,检查输入的出票张数和表中的出票张数是否相等 | { "input":{ "tranam":3000.00, "matudt":"20220202", "billnm":3, "cmsqno":"2321322", "grettp":"1", "acptcn":"32434324", "pyerna":"lisi", "acctno":"60000100000000000088825" }, "comm_req":{ "corpno":"985", "passwd":null, "authtp":null, "pgsize":null, "authif":null, "inpucd":"NAS", "pageno":null, "busisq":null, "spared":null, "surefg":null, "fatype":null, "inpusq":"9B43045345395485035814", "aptrtp":null, "smryds":null, "retrtm":null, "routtp":null, "routky":null, "smsvrf":null, "tranus":"985S217", "servno":null, "authlv":null, "authsq":null, "spcapi":null, "authus":null, "sessid":null, "scenid":null, "smrycd":null, "authfg":null, "tranbr":"985000", "rviast":null, "custac":null, "cletid":null, "servtp":"NK", "aubrlv":null, "authpw":null, "device":null, "inpudt":"20200102", "favalu":null, "authbr":null, "counts":null }, "sys":{ "prcscd":"lasure" } } | 正常报错 | 20180927 | 20180927 | 正常报错
65 | 银承合同录入 | lasure | 吴水均 | 检查出票金额 | { "input":{ "tranam":2000.00, "matudt":"20220202", "billnm":2, "cmsqno":"2321322", "grettp":"1", "acptcn":"32434324", "pyerna":"lisi", "acctno":"60000100000000000088825" }, "sys":{ "prcscd":"lasure" }, "comm_req":{ "corpno":"985", "passwd":null, "authtp":null, "pgsize":null, "authif":null, "inpucd":"NAS", "pageno":null, "spared":null, "busisq":null, "surefg":null, "fatype":null, "inpusq":"9B43045345395485035815", "aptrtp":null, "smryds":null, "retrtm":null, "routtp":null, "routky":null, "smsvrf":null, "tranus":"985S217", "servno":null, "authlv":null, "authsq":null, "spcapi":null, "authus":null, "sessid":null, "scenid":null, "smrycd":null, "tranbr":"985000", "authfg":null, "rviast":null, "cletid":null, "custac":null, "servtp":"NK", "aubrlv":null, "authpw":null, "device":null, "inpudt":"20200102", "authbr":null, "favalu":null, "counts":null } } | 正常报错 | 20180927 | 20180927 | 正常报错
66 | 银承合同录入 | lasure | 吴水均 | 检查保证金类型 | { "input":{ "tranam":3000.00, "matudt":"20220202", "billnm":2, "cmsqno":"2321322", "grettp":"2", "acptcn":"32434324", "pyerna":"lisi", "acctno":"60000100000000000088825" }, "sys":{ "prcscd":"lasure" }, "comm_req":{ "corpno":"985", "passwd":null, "authtp":null, "pgsize":null, "authif":null, "inpucd":"NAS", "pageno":null, "spared":null, "busisq":null, "surefg":null, "fatype":null, "inpusq":"9B43045345395485035817", "aptrtp":null, "smryds":null, "retrtm":null, "routtp":null, "routky":null, "smsvrf":null, "tranus":"985S217", "servno":null, "authlv":null, "authsq":null, "spcapi":null, "authus":null, "sessid":null, "scenid":null, "smrycd":null, "tranbr":"985000", "authfg":null, "rviast":null, "cletid":null, "custac":null, "servtp":"NK", "aubrlv":null, "authpw":null, "device":null, "inpudt":"20200102", "authbr":null, "favalu":null, "counts":null } } | 正常报错 | 20180927 | 20180927 | 正常报错
67 | 银承合同录入 | lasure | 吴水均 | 检查到期日 | { "input":{ "tranam":3000.00, "matudt":"20220203", "billnm":2, "cmsqno":"2321322", "grettp":"1", "acptcn":"32434324", "pyerna":"lisi", "acctno":"60000100000000000088825" }, "sys":{ "prcscd":"lasure" }, "comm_req":{ "corpno":"985", "passwd":null, "authtp":null, "pgsize":null, "authif":null, "inpucd":"NAS", "pageno":null, "spared":null, "busisq":null, "surefg":null, "fatype":null, "inpusq":"9B43045345395485035819", "aptrtp":null, "smryds":null, "retrtm":null, "routtp":null, "routky":null, "smsvrf":null, "tranus":"985S217", "servno":null, "authlv":null, "authsq":null, "spcapi":null, "authus":null, "sessid":null, "scenid":null, "smrycd":null, "tranbr":"985000", "authfg":null, "rviast":null, "cletid":null, "custac":null, "servtp":"NK", "aubrlv":null, "authpw":null, "device":null, "inpudt":"20200102", "authbr":null, "favalu":null, "counts":null } } | 正常报错 | 20180927 | 20180927 | 正常报错
68 | 银承合同录入 | lasure | 吴水均 | 查询逾期贷款利率 |  |  | 20180927 | 20180927 | TODO | 是 | 该方法未实现
69 | 银承合同录入 | lasure | 吴水均 | 更新或插入Lnc_Acid表 |  |  | 20180927 | 20180927 | TODO | 是 | Lnc_Acid表不存在
70 | 银承合同录入 | lasure | 吴水均 | 更新资金交易信息 |  |  | 20180927 | 20180927 | TODO | 是 | 该方法未实现
71 | 保证金补存 | laadgr | 吴水均 | 出账号不存在 | { "input":{ "tranam":1000.00, "gretac":"374384030304", "trantp":"OV", "dpacno":"343084034330", "cmsqno":"4303803460", "scales":1, "crcycd":"CNY", "grettp":"1", "acptcn":"59388034", "pyerna":"zhangsan", "crcydg":1, "acptst":null, "pyerac":"6523423121", "lncnfo":null }, "sys":{ "prcscd":"laadgr" }, "comm_req":{ "corpno":"985", "passwd":null, "authtp":null, "pgsize":null, "authif":null, "inpucd":"NAS", "pageno":null, "spared":null, "busisq":null, "surefg":null, "fatype":null, "inpusq":"9A5734503840340348314", "aptrtp":null, "smryds":null, "retrtm":null, "routtp":null, "routky":null, "smsvrf":null, "tranus":"985S217", "servno":null, "authlv":null, "authsq":null, "spcapi":null, "authus":null, "sessid":null, "scenid":null, "smrycd":null, "tranbr":"985000", "authfg":null, "rviast":null, "cletid":null, "custac":null, "servtp":"NK", "aubrlv":null, "authpw":null, "device":null, "inpudt":"20200102", "authbr":null, "favalu":null, "counts":null } } | 正常报错 | 20180928 | 20180928 | 正常报错
72 | 保证金补存 | laadgr | 吴水均 | 接口表状态不是登记 | { "input":{ "tranam":1000.00, "gretac":"374384030304", "dpacno":"343084034330", "trantp":"OV", "cmsqno":"5305832", "scales":1, "crcycd":"CNY", "grettp":"1", "acptcn":"59388034", "pyerna":"zhangsan", "crcydg":1, "acptst":null, "pyerac":"6523423121", "lncnfo":null }, "comm_req":{ "corpno":"985", "passwd":null, "authtp":null, "pgsize":null, "authif":null, "inpucd":"NAS", "pageno":null, "busisq":null, "spared":null, "surefg":null, "fatype":null, "inpusq":"9A5734503840340348315", "aptrtp":null, "smryds":null, "retrtm":null, "routtp":null, "routky":null, "smsvrf":null, "tranus":"985S217", "servno":null, "authlv":null, "authsq":null, "spcapi":null, "authus":null, "sessid":null, "scenid":null, "smrycd":null, "authfg":null, "tranbr":"985000", "rviast":null, "custac":null, "cletid":null, "servtp":"NK", "aubrlv":null, "authpw":null, "device":null, "inpudt":"20200102", "favalu":null, "authbr":null, "counts":null }, "sys":{ "prcscd":"laadgr" } } |  | 20180928 | 20180928 | 正常报错
73 | 保证金补存 | laadgr | 吴水均 | 出账部门和交易机构不是同一机构 | { "input":{ "tranam":1000.00, "gretac":"374384030304", "trantp":"OV", "dpacno":"343084034330", "cmsqno":"4303803439", "scales":1, "crcycd":"CNY", "grettp":"1", "acptcn":"59388034", "pyerna":"zhangsan", "crcydg":1, "acptst":null, "pyerac":"6523423121", "lncnfo":null }, "sys":{ "prcscd":"laadgr" }, "comm_req":{ "corpno":"985", "passwd":null, "authtp":null, "pgsize":null, "authif":null, "inpucd":"NAS", "pageno":null, "spared":null, "busisq":null, "surefg":null, "fatype":null, "inpusq":"9A5734503840340348317", "aptrtp":null, "smryds":null, "retrtm":null, "routtp":null, "routky":null, "smsvrf":null, "tranus":"9866123", "servno":null, "authlv":null, "authsq":null, "spcapi":null, "authus":null, "sessid":null, "scenid":null, "smrycd":null, "tranbr":"986000", "authfg":null, "rviast":null, "cletid":null, "custac":null, "servtp":"NK", "aubrlv":null, "authpw":null, "device":null, "inpudt":"20200102", "authbr":null, "favalu":null, "counts":null } } | 正常报错 | 20180928 | 20180928 | 正常报错
74 | 保证金补存 | laadgr | 吴水均 | 检查申请人账号 | { "input":{ "tranam":1000.00, "gretac":"374384030304", "dpacno":"343084034330", "trantp":"OV", "cmsqno":"4303803439", "scales":1, "crcycd":"CNY", "grettp":"1", "acptcn":"59388034", "pyerna":"zhangsan", "crcydg":1, "acptst":null, "pyerac":"6523423122", "lncnfo":null }, "comm_req":{ "corpno":"985", "passwd":null, "authtp":null, "pgsize":null, "authif":null, "inpucd":"NAS", "pageno":null, "busisq":null, "spared":null, "surefg":null, "fatype":null, "inpusq":"9A5734503840340348319", "aptrtp":null, "smryds":null, "retrtm":null, "routtp":null, "routky":null, "smsvrf":null, "tranus":"985S207", "servno":null, "authlv":null, "authsq":null, "spcapi":null, "authus":null, "sessid":null, "scenid":null, "smrycd":null, "authfg":null, "tranbr":"985000", "rviast":null, "custac":null, "cletid":null, "servtp":"NK", "aubrlv":null, "authpw":null, "device":null, "inpudt":"20200102", "favalu":null, "authbr":null, "counts":null }, "sys":{ "prcscd":"laadgr" } } | Lai_Gret表中的账号和输入的账号不同, 正常报错 | 20180928 | 20180928 | 正常报错
75 | 保证金补存 | laadgr | 吴水均 | 检查币种 | { "input":{ "tranam":1000.00, "gretac":"374384030304", "dpacno":"343084034330", "trantp":"OV", "cmsqno":"4303803439", "scales":1, "crcycd":"GBP", "grettp":"1", "acptcn":"59388034", "pyerna":"zhangsan", "crcydg":1, "acptst":null, "pyerac":"6523423121", "lncnfo":null }, "comm_req":{ "corpno":"985", "passwd":null, "authtp":null, "pgsize":null, "authif":null, "inpucd":"NAS", "pageno":null, "busisq":null, "spared":null, "surefg":null, "fatype":null, "inpusq":"9A5734503840340348320", "aptrtp":null, "smryds":null, "retrtm":null, "routtp":null, "routky":null, "smsvrf":null, "tranus":"985S207", "servno":null, "authlv":null, "authsq":null, "spcapi":null, "authus":null, "sessid":null, "scenid":null, "smrycd":null, "authfg":null, "tranbr":"985000", "rviast":null, "custac":null, "cletid":null, "servtp":"NK", "aubrlv":null, "authpw":null, "device":null, "inpudt":"20200102", "favalu":null, "authbr":null, "counts":null }, "sys":{ "prcscd":"laadgr" } } | Lai_Gret表中的币种和输入的币种不同, 正常报错 | 20180928 | 20180928 | 正常报错
76 | 保证金补存 | laadgr | 吴水均 | 检查金额 | { "input":{ "tranam":3000.00, "gretac":"374384030304", "trantp":"OV", "dpacno":"343084034330", "cmsqno":"4303803439", "scales":1, "crcycd":"CNY", "grettp":"1", "acptcn":"59388034", "pyerna":"zhangsan", "crcydg":1, "acptst":null, "pyerac":"6523423121", "lncnfo":null }, "sys":{ "prcscd":"laadgr" }, "comm_req":{ "corpno":"985", "passwd":null, "authtp":null, "pgsize":null, "authif":null, "inpucd":"NAS", "pageno":null, "spared":null, "busisq":null, "surefg":null, "fatype":null, "inpusq":"9A5734503840340348321", "aptrtp":null, "smryds":null, "retrtm":null, "routtp":null, "routky":null, "smsvrf":null, "tranus":"985S207", "servno":null, "authlv":null, "authsq":null, "spcapi":null, "authus":null, "sessid":null, "scenid":null, "smrycd":null, "tranbr":"985000", "authfg":null, "rviast":null, "cletid":null, "custac":null, "servtp":"NK", "aubrlv":null, "authpw":null, "device":null, "inpudt":"20200102", "authbr":null, "favalu":null, "counts":null } } | Lai_Gret表中的金额和输入的金额不同, 正常报错 | 20180928 | 20180928 | 正常报错
77 | 保证金补存 | laadgr | 吴水均 | 检查子账户 | { "input":{ "tranam":1000.00, "gretac":"374384030304", "dpacno":"343084034331", "trantp":"OV", "cmsqno":"4303803439", "scales":1, "crcycd":"CNY", "grettp":"1", "acptcn":"59388034", "pyerna":"zhangsan", "crcydg":1, "acptst":null, "pyerac":"6523423121", "lncnfo":null }, "comm_req":{ "corpno":"985", "passwd":null, "authtp":null, "pgsize":null, "authif":null, "inpucd":"NAS", "pageno":null, "busisq":null, "spared":null, "surefg":null, "fatype":null, "inpusq":"9A5734503840340348323", "aptrtp":null, "smryds":null, "retrtm":null, "routtp":null, "routky":null, "smsvrf":null, "tranus":"985S207", "servno":null, "authlv":null, "authsq":null, "spcapi":null, "authus":null, "sessid":null, "scenid":null, "smrycd":null, "authfg":null, "tranbr":"985000", "rviast":null, "custac":null, "cletid":null, "servtp":"NK", "aubrlv":null, "authpw":null, "device":null, "inpudt":"20200102", "favalu":null, "authbr":null, "counts":null }, "sys":{ "prcscd":"laadgr" } } | Lai_Gret表中的子账户和输入的子账户不同,正常报错 | 20180928 | 20180928 | 正常报错
78 | 保证金补存 | laadgr | 吴水均 | 检查保证金账号 | { "input":{ "tranam":1000.00, "gretac":"374384030302", "trantp":"OV", "dpacno":"343084034330", "cmsqno":"4303803439", "scales":1, "crcycd":"CNY", "grettp":"1", "acptcn":"59388034", "pyerna":"zhangsan", "crcydg":1, "acptst":null, "pyerac":"6523423121", "lncnfo":null }, "sys":{ "prcscd":"laadgr" }, "comm_req":{ "corpno":"985", "passwd":null, "authtp":null, "pgsize":null, "authif":null, "inpucd":"NAS", "pageno":null, "spared":null, "busisq":null, "surefg":null, "fatype":null, "inpusq":"9A5734503840340348324", "aptrtp":null, "smryds":null, "retrtm":null, "routtp":null, "routky":null, "smsvrf":null, "tranus":"985S207", "servno":null, "authlv":null, "authsq":null, "spcapi":null, "authus":null, "sessid":null, "scenid":null, "smrycd":null, "tranbr":"985000", "authfg":null, "rviast":null, "cletid":null, "custac":null, "servtp":"NK", "aubrlv":null, "authpw":null, "device":null, "inpudt":"20200102", "authbr":null, "favalu":null, "counts":null } } | Lai_Gret表中的保证金账号和输入的保证金账号不同,正常报错 | 20180928 | 20180928 | 正常报错
79 | 假币调拨查询 |  | 徐昊 | 假币调拨查询 | moveno=77656533，stardt=20180909，mvinbr=999000 | 交易成功 |  | 20180927 | 20180927 | 交易成功，transq='20170822010R0099900182010' | 否 |  | 否
80 | 单位人民币活期账号预生成 | acnogn | 柴文昌 | 单位人民币活期账号预生成 | { "input":{ "dpsbtp":null, "qurypw":null, "daabbr":null, "debttp":"010101", "spdetl":null, "ccintg":"1", "slckpt":"1", "spectp":"0021", "atchus":"9865001", "prodcd":"J99920211020508082", "isqypw":"0", "daabtg":"1", "idtftp":"202", "crcycd":"01", "dtitcd":"1010101000", "custno":"00000000001", "idtfno":"58403649332934751", "acvldt":"20991231", "acctna":"测试预生成账号" }, "comm_req":{ "corpno":"986", "passwd":null, "authtp":null, "pgsize":null, "authif":null, "inpucd":"NK", "pageno":null, "busisq":null, "spared":null, "surefg":null, "fatype":null, "inpusq":"CWC201810120865", "aptrtp":null, "smryds":null, "retrtm":null, "routtp":null, "routky":null, "smsvrf":null, "tranus":"9864011", "servno":null, "authlv":null, "authsq":null, "spcapi":null, "authus":"9864011", "sessid":null, "scenid":null, "smrycd":null, "authfg":null, "tranbr":null, "rviast":null, "custac":null, "cletid":null, "servtp":"NK", "aubrlv":null, "authpw":null, "device":null, "inpudt":"20181011", "favalu":null, "authbr":null, "counts":null }, "sys":{ "prcscd":"acnogn" } } | 交易成功 | 20181012 | 20181012 | 交易成功 | 否
81
82 | 对公保证金开户 | opgsdb | 柴文昌 | 对公保证金开户 | { "input":{ "qurypw":null, "pswdfs":null, "spectp":"0021", "tranpw":null, "brchno":"986000", "custtp":"12", "cacttp":null, "affist":"0", "custid":null, "debttp":null, "custna":"测试", "smrycd":"Kh", "drawfs":null, "csextg":null, "prodcd":null, "servtp":"TE", "teleno":"15171423131", "gsdbtp":"065", "idtftp":"202", "crcycd":"CNY", "custno":"00000000001", "accttp":null, "idtfno":"58403649332934751", "efctdt":null, "iscner":"1" }, "sys":{ "prcscd":"opgsdb" }, "comm_req":{ "corpno":"986", "passwd":null, "authtp":null, "pgsize":null, "authif":null, "inpucd":"NK", "pageno":null, "busisq":null, "spared":null, "surefg":null, "fatype":null, "inpusq":"CWC201810152065", "aptrtp":null, "smryds":null, "retrtm":null, "routtp":null, "routky":null, "smsvrf":null, "tranus":"9864011", "servno":null, "authlv":null, "authsq":null, "spcapi":null, "authus":"9864011", "sessid":null, "scenid":null, "smrycd":null, "authfg":null, "tranbr":null, "rviast":null, "custac":null, "cletid":null, "servtp":"NK", "aubrlv":null, "authpw":null, "device":null, "inpudt":"20181015", "favalu":null, "authbr":null, "counts":null } } | 交易成功 | 20181016 | 20181016 | 交易成功 | 否
83 | 验资户预开户 | opgsyz | 柴文昌 | 验资户预开户 | { "input":{ "qurypw":null, "debttp":"010210", "atchus":"9865002", "spectp":"0023", "custna":"测试开对公", "irftpt":null, "irftrt":null, "drawfs":null, "brchno":"986000", "csextg":null, "prodcd":"J98620181010488106", "isqypw":null, "idtftp":"202", "crcycd":"CNY", "dtitcd":"20401000", "custno":"9861010000201", "custtp":"12", "idtfno":"10000060416886", "accttp":null, "depttm":null, "specyz":"2", "acvldt":null, "iscner":"1" }, "sys":{ "prcscd":"opgsyz" }, "comm_req":{ "corpno":"986", "passwd":null, "authtp":null, "pgsize":null, "authif":null, "inpucd":"NK", "pageno":null, "busisq":null, "spared":null, "surefg":null, "fatype":null, "inpusq":"CWC201810171462", "aptrtp":null, "smryds":null, "retrtm":null, "routtp":null, "routky":null, "smsvrf":null, "tranus":"9864011", "servno":null, "authlv":null, "authsq":null, "spcapi":null, "authus":"9864011", "sessid":null, "scenid":null, "smrycd":null, "authfg":null, "tranbr":null, "rviast":null, "custac":null, "cletid":null, "servtp":"NK", "aubrlv":null, "authpw":null, "device":null, "inpudt":"20181015", "favalu":null, "authbr":null, "counts":null } } | 交易成功 | 20181017 | 20181017 | 交易成功 | 否
84 | 公司客户开户 | opcpcu | 柴文昌 | 公司客户开户 | { "input":{ "upcrps":"张三", "cdstdt":null, "isbank":"1", "txendt":"20991231", "upcont":null, "natitx":"200020003", "regicy":null, "lwislg":"1", "txstdt":"20181017", "ocstdt":"20181017", "areana":"湖北武汉", "islgef":"1", "cdendt":null, "custtp":"12", "corppr":"02", "corptp":"J", "banklv":null, "opcfno":"100002001", "cdislg":null, "agnttg":"0", "upidtp":"111", "bankno":null, "inecsr":null, "byislg":"1", "lwstdt":"20181017", "cntatl":"15171456230", "naecdp":"A03", "custna":"测试开对公", "lwidno":"421023198610170016", "babkno":null, "lwendt":"20991231", "byidno":null, "winame":"001", "idtftp":"202", "custno":"00000000001", "idtfno":"10000060416886", "agcuna":null, "upcrna":null, "efctdt":"20991231", "unsize":null, "faxitl":null, "upopno":null, "custcl":"12", "stardt":"20181017", "upcpcd":null, "ocendt":"20991231", "custen":"corpcust", "retxtg":null, "regiam":null, "bystdt":"20181017", "agstdt":null, "txdpid":"100300200", "babkna":null, "ocislg":"1", "agidtp":"102", "baopdt":null, "lwidtf":"111", "dealsp":null, "byendt":"20991231", "locatx":"100020003", "baacct":null, "upidno":"230903198610170013", "epcotl":"400300101", "tranbr":"986000", "agidno":null, "lawcna":"986", "postcd":null, "custad":"湖北武汉", "agisln":null, "agendt":null, "cropcd":"9860002660", "iomark":"1", "txislg":"1", "contna":"李四", "contro":null, "agtele":null, "regicd":null, "byidtp":null, "credno":null, "opcfdt":"20181017" }, "comm_req":{ "corpno":"986", "passwd":null, "authtp":null, "pgsize":null, "authif":null, "inpucd":"NK", "pageno":null, "busisq":null, "spared":null, "surefg":null, "fatype":null, "inpusq":"CWC201810171059", "aptrtp":null, "smryds":null, "retrtm":null, "routtp":null, "routky":null, "smsvrf":null, "tranus":"9864011", "servno":null, "authlv":null, "authsq":null, "spcapi":null, "authus":"9864011", "sessid":null, "scenid":null, "smrycd":null, "authfg":null, "tranbr":null, "rviast":null, "custac":null, "cletid":null, "servtp":"NK", "aubrlv":null, "authpw":null, "device":null, "inpudt":"20181017", "favalu":null, "authbr":null, "counts":null }, "sys":{ "prcscd":"opcpcu" } } | 交易成功 | 20181017 | 20181017 | 交易成功 | 否
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180